## Sheet1
別紙１
熊本県立大学 電源設備整備工事 作業場所スケジュール
○：作業可
|  |  |  | △：協議により一部作業可 | [8 empty] | 各中講義室の水色△の期間は、中講義室3(セミナー実施)に影響なければ作業可（少なくとも隣接する中講義室2、中講義室4で音の出る作業は困難と考えられる。）
×：作業不可、この直前の作業では片付けが必要（授業・行事に使用するため）
|  | 2月 | [15 empty] | 3月
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金祝 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水祝 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
講義棟２号館 | 152 | × | △ | 1､2限× | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
中講義室1
中講義室2 | 221 | × | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
中講義室3 | 221 | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
中講義室4 | 152 | × | △ | △ | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
小ホール | 143 | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
中ホール | 316 | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
大ホール | 350 | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
←←←←ステージは使用不可→→→→
講義棟１号館１階学生ロビー | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
図書館１階ロビー | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
グローカル棟１階ロビー | bar: 2月 14 水 to 3月 31 日
各ロビーは△の期間は概ね作業可。予約制でないため日程調整のうえ学内告知、掲示して確保する。